# AgentFeed 改造方案 — 开发任务清单

基于「AgentFeed改造方案」文档拆解，按模块与优先级排序 版本：v2.0｜状态：排期态

## 任务总览

| 阶段 | 时间窗口 | 核心目标 | 验收门槛 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 0–6 周 | 先止血：闸门 + 聚合 + 静默 | 拦截率 ≥60%，interrupt_count 下降 80% |
| P1 | 6–16 周 | 再提纯：评分 + 分层 + 反馈 | save_rate 提升 ≥30%，dedup compression ≥2.5× |
| P2 | 16 周+ | 自调节：动态阈值 + 自动降权 + 注意力账本 | attention_roi 连续 4 周上升 |

## P0 阶段（0–6 周）：先止血

### 模块 A：注意力预算系统（Attention Budget）

目标：建立全局令牌桶，作为唯一的信息放行闸门。

| 任务编号 | 任务名称 | 所属模块 | 优先级 | 预估工时 | 依赖 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P0-A1 | 设计 attention_quota 数据模型与建表 | 预算系统 | P0 | 2d | 无 | 表结构评审通过，含 daily_budget_min/soft_cap/hard_cap/cost_per_item_* /rollover/budget_reset_at 字段 |
| P0-A2 | 实现 GET /api/v2/quota 接口 | 预算系统 | P0 | 2d | P0-A1 | 返回 remaining_sec/used_sec/level_allowed/next_reset_at/status，覆盖 ok/soft_capped/hard_capped 三种状态 |
| P0-A3 | 实现 POST /api/v2/quota/config 接口 | 预算系统 | P0 | 2d | P0-A1 | 支持修改 daily_budget_min(5-120)/soft_cap_pct(50-95)/hard_cap_pct(80-100)/rollover/budget_reset_at，含参数校验 |
| P0-A4 | 实现 POST /api/v2/quota/spend 内部接口 | 预算系统 | P0 | 2d | P0-A2 | allowed==false 时直接丢弃条目，不得降级后偷偷下发；支持按 L1/L2/L3 不同 cost 扣减 |
| P0-A5 | 实现 POST /api/v2/quota/emergency 接口 | 预算系统 | P0 | 1d | P0-A4 | 一次性追加预算(上限30分钟)，需二次确认+审计日志，每日最多1次 |
| P0-A6 | 预算闸门中间件集成 | 预算系统 | P0 | 3d | P0-A4 | 所有 inbox 拉取请求必经 quota 检查；429/4021/4022 错误码正确返回 |

### 模块 B：去重与主题聚合（Dedup & Cluster）

目标：消除「伪新知」，把 N 条压缩为 1 条结论+分歧。

| 任务编号 | 任务名称 | 所属模块 | 优先级 | 预估工时 | 依赖 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P0-B1 | 设计 cluster/cluster_item 数据模型与建表 | 去重聚合 | P0 | 2d | 无 | 含 cluster_id/representatives/dup_of/confidence/score/convergence_status 字段 |
| P0-B2 | 实现 POST /api/v2/dedup/batch 接口 | 去重聚合 | P0 | 5d | P0-B1 | 支持 strict/semantic/hybrid 三种策略；window_hours/sim_threshold 可配；返回 clusters 数组 |
| P0-B3 | 实现 POST /api/v2/cluster/summarize 接口 | 去重聚合 | P0 | 5d | P0-B2 | 返回 headline/facts/disagreements/confidence/source_count/earliest/latest；confidence<0.6 标「存疑」 |
| P0-B4 | 聚合条目预算占用逻辑 | 去重聚合 | P0 | 2d | P0-B3 | 聚合后条目只占一次预算，无论原 cluster 多大；与 quota/spend 对接 |
| P0-B5 | 采集层接入 dedup 流水线 | 去重聚合 | P0 | 3d | P0-B2 | 新条目入库后自动走 dedup/batch；聚合结果写入 cluster 表；原始条目标记 hidden_reason |

### 模块 C：节流与批次推送（Throttle & Quiet）

目标：把「随时被打断」改成「按时批处理」，保护深度工作。

| 任务编号 | 任务名称 | 所属模块 | 优先级 | 预估工时 | 依赖 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P0-C1 | 设计 delivery_window/quiet_rule 数据模型与建表 | 节流推送 | P0 | 2d | 无 | 含 mode/windows/max_per_batch/min_interval_min/emergency_keywords/weekend_factor 等字段 |
| P0-C2 | 实现 POST /api/v2/delivery/schedule 接口 | 节流推送 | P0 | 3d | P0-C1 | 支持 batch/quiet_first/instant_only 三种模式；windows 时间窗解析正确；max_per_batch 硬截断生效 |
| P0-C3 | 实现 POST /api/v2/quiet/set 接口 | 节流推送 | P0 | 2d | P0-C1 | scope 支持 user/topic/source 三级；静默期内条目只入库不推送；过期不补 |
| P0-C4 | 实现 GET /api/v2/digest 接口 | 节流推送 | P0 | 3d | P0-B3 | 按主题聚合摘要包；only_highlights=true 仅返回 score p90+ 条目；独立于 inbox 不占当日预算 |
| P0-C5 | 推送调度器（定时任务） | 节流推送 | P0 | 4d | P0-C2,P0-C3,P0-C4 | 按 window 定时触发批次推送；静默期跳过；emergency_keywords 突破静默并记审计日志；周末 weekend_factor 生效 |

### P0 阶段集成验收

| 任务编号 | 任务名称 | 优先级 | 预估工时 | 依赖 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P0-X1 | P0 全链路集成测试 | P0 | 5d | P0-A6,P0-B5,P0-C5 | 拦截率 ≥60%；interrupt_count 下降 80%；NPS 不降；端到端流程（采集→去重→评分→预算检查→批次推送）跑通 |

## P1 阶段（6–16 周）：再提纯

### 模块 D：价值评分系统（Scoring）

目标：用可解释的多因子打分替代时间倒序，引入动态阈值。

| 任务编号 | 任务名称 | 所属模块 | 优先级 | 预估工时 | 依赖 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1-D1 | 设计 score_snapshot 数据模型与建表 | 评分系统 | P1 | 2d | 无 | 含 item_id/score/factor_breakdown/novelty_hash/threshold_status/user_profile_version 字段 |
| P1-D2 | 实现 f1 个人相关性因子计算 | 评分系统 | P1 | 4d | P1-D1 | 主题/实体与用户画像匹配度；基于用户画像中的主题权重向量计算余弦相似度 |
| P1-D3 | 实现 f2 新颖度因子计算 | 评分系统 | P1 | 5d | P1-D1 | 相对用户已见知识图谱的增量；novelty_hash 去重；对老手分值趋零 |
| P1-D4 | 实现 f3 可信度因子计算 | 评分系统 | P1 | 3d | P1-D1 | 源历史准确率 × 交叉印证源数；与 source_weight 联动 |
| P1-D5 | 实现 f4/f5/f6 因子（可操作性/半衰期/社交证明衰减） | 评分系统 | P1 | 4d | P1-D4 | f4 检测明确动作关键词；f5 按主题设定半衰期；f6 热度对数化防马太效应 |
| P1-D6 | 实现 POST /api/v2/score/batch 接口 | 评分系统 | P1 | 3d | P1-D2~P1-D5 | 返回 score/factor_breakdown/novelty_hash/threshold_status；支持 factors_override 覆盖 |
| P1-D7 | 实现动态阈值策略 | 评分系统 | P1 | 3d | P1-D6 | 按用户近7日消费能力分位数设定阈值（默认 p70）；消费越少阈值越高；可配置 |
| P1-D8 | 评分流水线集成 | 评分系统 | P1 | 3d | P1-D7 | 新条目入库后自动走 scoring；结果写入 score_snapshot；threshold_status 控制是否放行 |

### 模块 E：分层摘要与呈现（L1/L2/L3）

目标：把认知税负从「判断要不要读」转为「决定读到多深」。

| 任务编号 | 任务名称 | 所属模块 | 优先级 | 预估工时 | 依赖 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1-E1 | 设计 L1/L2/L3 内容模板与 schema | 分层呈现 | P1 | 2d | 无 | L1: 标题卡(≤40token)；L2: 结构化摘要(claim/why_it_matters/action/confidence/time_to_read_sec)；L3: 原文+溯源 |
| P1-E2 | 实现 POST /api/v2/summarize 接口 | 分层呈现 | P1 | 5d | P1-E1 | 支持 L1/L2/L3 三级；max_tokens 控制；L2 返回固定 schema；cluster_id 与 item_id 互斥 |
| P1-E3 | 实现 GET /api/v2/inbox 接口（预算感知版） | 分层呈现 | P1 | 4d | P1-E2,P0-A2 | level 参数受 quota 约束；budget_aware=true 时返回条数受剩余预算限制；返回 total_available_but_hidden |
| P1-E4 | inbox 前端适配（L1/L2/L3 切换 UI） | 前端 | P1 | 5d | P1-E3 | 默认展示 L1；用户主动展开 L2/L3；预算耗尽时自动降级 L1；total_available_but_hidden 提示可见 |

### 模块 F：反馈与信噪学习（Feedback Loop）

目标：让系统学会「这个人眼中的噪声是什么」。

| 任务编号 | 任务名称 | 所属模块 | 优先级 | 预估工时 | 依赖 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1-F1 | 设计 feedback_event 数据模型与建表 | 反馈学习 | P1 | 2d | 无 | 含 item_id/action/dwell_ms/reason_code/corrected_topic/user_profile_version 字段 |
| P1-F2 | 实现 POST /api/v2/feedback 接口 | 反馈学习 | P1 | 3d | P1-F1 | 支持 read/skip/save/share/dismiss/dismiss_forever_topic/dismiss_forever_source/mark_false_alarm 八种 action |
| P1-F3 | 实现权重更新引擎 | 反馈学习 | P1 | 5d | P1-F2 | dismiss_forever_topic → base_weight×0.3(7日不回升)；mark_false_alarm → f3扣分+回退重审20条；save+dwell>阈值 → 正样本权重提升(步长≤5%/次) |
| P1-F4 | 实现 GET /api/v2/profile 接口 | 反馈学习 | P1 | 3d | P1-F3 | 返回主题权重向量/save_rate/噪声TOP5/建议操作清单 |
| P1-F5 | 实现 GET /api/v2/sources/report 接口 | 反馈学习 | P1 | 3d | P1-F3 | 每源返回 items_delivered_7d/avg_score/save_rate/dismiss_rate/auto_weight；save_rate 倒序排列；末尾20%标红建议暂停 |
| P1-F6 | 反馈 UI 集成 | 前端 | P1 | 5d | P1-F2,P1-F5 | 每条内容可反馈（skip/save/dismiss等）；dwell_ms 自动采集；sources/report 页面展示+一键恢复降权源 |

### P1 阶段集成验收

| 任务编号 | 任务名称 | 优先级 | 预估工时 | 依赖 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1-X1 | P1 全链路集成测试 | P1 | 5d | P1-D8,P1-E4,P1-F6 | save_rate 提升 ≥30%；dedup compression ≥2.5×；评分-预算-呈现全链路跑通 |

## P2 阶段（16 周+）：自调节

### 模块 G：动态阈值与自动降权

目标：系统根据用户行为自适应调整阈值和源权重，减少人工干预。

| 任务编号 | 任务名称 | 所属模块 | 优先级 | 预估工时 | 依赖 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P2-G1 | 实现自适应阈值调度器 | 自动调节 | P2 | 4d | P1-D7 | 按周维度滚动计算用户消费能力分位数，自动调整阈值；可配置调整步长和窗口 |
| P2-G2 | 实现源自动衰减（decay）任务 | 自动调节 | P2 | 3d | P1-F3 | decay_enabled=true 的源，长期低分时自动衰减 base_weight；decay_half_life_days 可配；支持手动恢复 |
| P2-G3 | 告警规则引擎 | 自动调节 | P2 | 3d | P2-G1 | items_delivered 连续7日上升+save_rate下降 → 触发「建议减源」提示卡片；可配置条件和频率 |

### 模块 H：注意力账本与可观测性（Metrics）

目标：把 KPI 从「阅读量」换成「注意力效率」，并向用户开放。

| 任务编号 | 任务名称 | 所属模块 | 优先级 | 预估工时 | 依赖 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P2-H1 | 设计 attention_daily_ledger 数据模型与建表 | 注意力账本 | P2 | 2d | 无 | 含 user_id/date/budget_used_pct/items_offered/items_delivered/dedup_compression_ratio/save_rate/dismiss_rate/interrupt_count/cooldown_protected_min/attention_roi/hidden_by_threshold 字段 |
| P2-H2 | 实现埋点采集 SDK（服务端） | 注意力账本 | P2 | 4d | P2-H1 | 在 quota/spend/inbox/dedup/quiet/cooldown 等关键路径埋点；异步写入 ledger 表；支持 7d/30d 范围查询 |
| P2-H3 | 实现 GET /api/v2/metrics/attention 接口 | 注意力账本 | P2 | 3d | P2-H2 | 返回 budget_used_pct/items_offered/delivered/dedup_compression_ratio/save_rate/dismiss_rate/avg_dwell_per_level/interrupt_count/cooldown_protected_min/attention_roi/hidden_by_threshold |
| P2-H4 | 注意力账本前端看板 | 前端 | P2 | 8d | P2-H3 | 可视化展示预算使用率/拦截率/压缩比/save_rate/attention_roi趋势图；支持 7d/30d 切换；健康区间颜色标记 |

### P2 阶段集成验收

| 任务编号 | 任务名称 | 优先级 | 预估工时 | 依赖 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P2-X1 | P2 全链路集成测试 | P2 | 5d | P2-G3,P2-H4 | attention_roi 连续 4 周上升；用户主动加源数 > 主动删源数（信任建立指标） |

## 公共基础设施任务（跨阶段）

| 任务编号 | 任务名称 | 所属阶段 | 优先级 | 预估工时 | 依赖 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INF-1 | 统一错误码规范与中间件 | 全阶段 | P0 | 2d | 无 | 4021/4022/4023/4024/4025/4290/4501 错误码全局生效；客户端按码行为一致 |
| INF-2 | 统一响应信封（code/msg/data/trace_id） | 全阶段 | P0 | 1d | 无 | 所有接口返回统一信封格式；trace_id 贯穿全链路可追踪 |
| INF-3 | 审计日志框架 | 全阶段 | P0 | 2d | 无 | emergency预算/源降权/静默配置变更等敏感操作自动记审计日志；可查询可导出 |
| INF-4 | 冷启动策略设计 | 全阶段 | P1 | 3d | 无 | 新用户/新源的冷启动阈值放宽策略；「学习期」标注 UI；2周后自动收紧 |
| INF-5 | 数据迁移与回滚方案 | 全阶段 | P0 | 3d | 无 | 旧数据适配新字段（score/novelty_hash/cluster_id等）；灰度开关+回滚脚本 |

## 任务依赖关系图

P0阶段（第1-6周）：
  INF-1, INF-2, INF-3, INF-5（公共基础，第1周启动）
    ↓
  A: 预算系统（P0-A1~P0-A6）—— 闸门
  B: 去重聚合（P0-B1~P0-B5）—— 提纯
  C: 节流推送（P0-C1~P0-C5）—— 节流
    ↓
  P0-X1: 全链路集成验收

P1阶段（第7-16周）：
  D: 评分系统（P1-D1~P1-D8）—— 智能排序
  E: 分层呈现（P1-E1~P1-E4）—— 认知减负
  F: 反馈学习（P1-F1~P1-F6）—— 个性化
  INF-4: 冷启动策略
    ↓
  P1-X1: 全链路集成验收

P2阶段（第17周+）：
  G: 自动调节（P2-G1~P2-G3）—— 自优化
  H: 注意力账本（P2-H1~P2-H4）—— 可观测
    ↓
  P2-X1: 全链路集成验收

## 排期建议

| 阶段 | 建议启动时间 | 关键里程碑 | 风险预警信号 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | Week 1 | Week 3: quota+dedup 联调通过；Week 6: 全链路验收 | 若 Week 2 末 dedup 准确率 <60%，需评估是否推迟聚合上线 |
| P1 | Week 7 | Week 10: scoring 冷启动验证通过；Week 16: 全链路验收 | 若 save_rate 提升 <15%（Week 14 检查），需回查评分因子权重 |
| P2 | Week 17 | Week 20: 自适应阈值首次调优完成；Week 24: ROI 看板上线 | 若 attention_roi 连续 2 周下降，需暂停自动调节并人工介入 |

## 备注

- 所有预估工时为单人纯开发时间，不含评审/测试/部署；实际排期建议按 1.5x 缓冲系数估算。

- 前端任务（P1-E4/P1-F6/P2-H4）可与后端并行启动，前提是接口契约（OpenAPI/Swagger）先行冻结。

- P0 阶段不依赖任何模型质量——dedup 用指纹+语义双策略兜底，评分用规则+启发式冷启动，2 周后接入模型。

- 验收标准中的量化指标需在上线后通过埋点数据验证，建议在 P0-X1 前完成埋点 SDK（INF-3）的部署。